## Sheet1
Task | Start | Finish | Duration | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01
Analysis
Requirement Gathering | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 4 Days
Research | 19/01/2021 | 23/01/2021 | 5 Days
Documentation | 25/01/2021 | 26/01/2021 | 1 Day
Analysis Finished | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 1 Day
Compiling Defence Proposal | 28/01/2021 | 2021-01-02 | 6 Days
Design
Wireframes | 2021-05-02 | 2021-07-02 | 2 Days
UI Design | 2021-09-02 | 15/2/2021 | 7Days
Database Design | 15/2/2021 | 20/2/2021 | 5 Days
Software Design | 21/2/2021 | 23/2/2021 | 3 Days
Design Finished | 23/2/2021 | 25/2/2021 | 3 Days
Development for Website
System Model | 2021-02-03 | 2021-06-03 | 5 Days
Database Modeling | 2021-10-03 | 20/3/2021 | 10 Days
Software UI | 21/3/2021 | 31/3/2021 | 10 Days
Database Integration | 2021-03-04 | 2021-06-04 | 4 Days
Development completion | 2021-07-04 | 30/4/2021 | 23 Days
Development for Application
Software UI | 2021-01-06 | 2021-10-06 | 10 Days
Database Integration | 15/6/2021 | 20/6/2021 | 5 Days
Development completion | 21/6/2021 | 15/7/2021 | 25 Days
Testing
Performance Testing | 20/7/2021 | 24/7/2021 | 5 Days
User Testing | 25/7/2021 | 2021-05-08 | 10 Days
Bug Fixing | 2021-05-08 | 15/8/2021 | 10 Days
Testing finished | 15/8/2021 | 31/8/2021 | 15 Days
Completion
Report Completion | 2021-02-09 | 15/9/2021 | 13 Days
Evaluation | 15/9/2021 | 20/9/2021 | 5 Days